## Processus achat
Tableau de gouvernance dans le processus d'achat rôle des acteurs par phase : du besoin à l'exécution
Acteurs \ Phases | élaboration du besoin | consultation | analyse | décision | notification | exécution (+ voir schéma)
opérateurs économiques concernés par le marché / futur titulaire | entreprises sourcées | posent des questions Déposent une offre | Participent aux négociations si leur candidature est régulière Echanges / Présicions / régularisations |  | fournissent leurs attestations fiscales et sociales | x
autre opérateurs économiques (exploitant du transport public) | anlayse des besoins et des données à partager et des liens contractuels en vue de la phase exécution |  |  |  |  | founissent leurs données transports (usagers, itinéraires,…) et donnent un avis sur l'outil
Elus de la collectivité | à l'initiative du besoin et consultés avant lancement, votent le budget |  |  | décident (CAO) |  | décident de la relance du marché
Prescripteurs (services techniques MOA) | expriment le besoin aux acheteurs, participent à l'élaboration de la stratégie d'achats et à l'estimation des coûts avec une vision technique. Rédigent le cahier des charge technique | répondent aux questions techniques posées par les entreprises | élaborent l'analyse technique des offres en collaboration avec les acheteurs |  |  | pilotent l'exécution, valident les factures, participent au bilan du marché
Acheteurs / Juristes | sourcing / stratégie achat en collaboration avec les prescripteurs / Ingénieire contractuelle | pilotage de la procédure | pilotage de l'anlayse en lien avec les prescipteurs | rédigent le rapport d'analyse des offres | pilotent la notification | évolution contractuelle bilan d'exécution avant relance du marché
Comptables |  |  |  |  | saisi du marché dans l'outil comptable | paiement des prestations / suivi factures
Autres services de la collectivité (communication, informatique,…) | sont consultés pour définir le besoin dans leur secteur d'activité |  |  |  |  | sont sollicités selon leur rôle
Représentants d'usagers | co-contruction : consultés sur le besoin, réunion publique, atelier de co-contruction |  |  |  |  | x (phase communication )
Usagers = utilisateurs final | éventuel sondage utilisateurs |  |  |  |  | uilisateurs / consultés pour avis / plaintes usagers
Expertise externe (AMO ou personnalité qualifiée, autre collectivités,...) | expertise pour analyse du besoin, benchmark autre collectivité, projets similaires,… |  |  |  |  | intervention ponctuelle
VOIR LE SCHEMA DÉDIÉ À L'EXÉCUTION DU MARCHÉ